Таблица 9

I. Консервация библиотечных фондов

| № | # Проекты | Сроки исполнения | ## Координаторы исполнители | ## Ожидаемые результаты | Стои-мость всего (тыс. руб.) | В. т.ч. Феде-ральный бюджет | Област - ной бюджет | Местный бюджет | Вне-бюд-жет-ные источ-ники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплексное обследование и экспертиза условий хранения документов в библиотеках области | 2002-2005 г.г. | Департамент Культуры АКО, Обл. библиотеки, Библиотеки-методические центры территорий | Формирование базы данных об условиях хранения документов в библиотеках области с целью дальнейшей разработки программы по обеспечению нормативных условий хранения библиотечных фондов | 800 | 300 | 500 |  |  |
| 2 | Создание системы контроля за условиями хранения библиотечных фондов через техническое оснащение хранилищ библиотек | 2002-2010 г.г. | Департамент Культуры АКО, территориальные управления культуры, областные библиотеки, центральные библиотеки территорий. Исполнители: организации- производители технических средств. | Оснащение хранилищ библиотек техническими средствами контроля окружающей среды и поддержания нормативных условий хранения библиотечных фондов | 11.000 |  | 5500 | 5000 | 500 |
| 3 | Создание на базе ОНБ реставрационной мастерской и библиотечной службы консервации. Подготовка и повышение квалификации кадров реставраторов и консерваторов | 2005г. | Областная научная библиотека им. В .Д. Федорова | Концентрация материальных и кадровых ресурсов в едином центре, оснащенном необходимым оборудованием. Обеспечение эффективной деятельности по реставрации и консервации библиотечных фондов при минимуме затрат | 7500 | 1500 | 5500 |  | 500 |

| 4 | Систематическое обследование состояния библиотечных фондов в библиотеках области. Выявление документов, нуждающихся в срочной реставрации. | Постоянно | Областные библиотеки, ЦБС области | Создание базы данных о состоянии документов в библиотеках, для осуществления неотложных и плановых работ по реставрации фондов библиотек. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Развитие и совершенствование форм фазовой консервации. Внедрение новых технологий и материалов | Постоянно | ## ОНБ | Предохранение документов от воздействия агрессивных факторов окружающей среды и механических повреждений. | 400 | 100 | 200 | 100 |